## Лист1
Проект / этап | Июнь |  |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Легенда и контроль
| 01.06-07.06 | 08.06-14.06 | 15.06-21.06 | 22.06-28.06 | 29.06-05.07 | 06.07-12.07 | 13.07-19.07 | 20.07-26.07 | 27.07-02.08 | 03.08-09.08 | 10.08-16.08 | 17.08-23.08 | 24.08-30.08 | 31.08-06.09 | 07.09-13.09 | 14.09-20.09 | 21.09-27.09 | 28.09-04.10 | Management | Координация, scope, чекпоинты
Фокус этапа | Июнь — анализ и проектирование | [17 empty] | Product | PRD, UX, policy, backlog
Management — Kick-off, governance, зависимости | Management | [17 empty] | Analytics | Нагрузка, KPI, дашборды
Analytics — анализ тем поддержки и штрафов | Analytics | [17 empty] | Content | Тексты, шаблоны, инструкции
Analytics — сезонность, staffing, прогноз тематик |  | Analytics | [16 empty] | ML | Модели и low-code сценарии
Product — AS IS процесса и pain points |  | Product | [16 empty] | ML-development | Pipeline, интеграции, rollout
Product — shortlist v1 и PRD/ТЗ для ML и ML-dev |  |  | Product | [15 empty] | Operations | Тест, регламенты, обучение
Content — база правил, FAQ и шаблоны v0 |  |  | Content
ML — feasibility и границы автоматизации |  |  | ML | [15 empty] | Критический путь
ML-development — архитектура, ERD, pipeline draft |  |  | ML-development | [15 empty] | Analytics → Product PRD
Operations — AS IS ops и reviewer requirements | Operations | [17 empty] | PRD → ML first models
Чекпоинт 1 — аналитика, прогноз, scope v1, ТЗ |  |  |  |  | CP1 | [13 empty] | ML first models → ML-dev integration
Фокус этапа | [5 empty] | Июль — разработка и обучение | [12 empty] | Integration → Operations closed test
Product — intake по каналам и UX форм | [5 empty] | Product | [12 empty] | Test feedback → fixes → September rollout
Product — clarification flow и decision policy | [6 empty] | Product
Analytics — KPI пилота и dashboard logic | [5 empty] | Analytics | [12 empty] | Must-have for launch
Content — тексты для intake, уточнений и обучения v1 | [5 empty] | Content | [12 empty] | • Analytics pack + staffing model
ML — first models: quality / OCR / scene / routing | [5 empty] | ML | [12 empty] | • PRD + intake + clarification flow
ML-development — MVP pipeline и интеграция first models | [5 empty] | ML-development | [12 empty] | • First models + MVP pipeline
Operations — test plan и reviewer flow feedback | [6 empty] | Operations | [11 empty] | • Closed test + final regs
Чекпоинт 2 — формы, доуточнения, first models, content v1 | [8 empty] | CP2 | [9 empty] | • Prod rollout + operator training
Фокус этапа | [9 empty] | Август — тестирование и доработка
Operations — закрытое тестирование end-to-end | [9 empty] | Operations
Analytics — test analytics: drop / confidence / manual load | [9 empty] | Analytics
Product — UX/policy fixes after test | [10 empty] | Product
ML — retrain по feedback от теста | [10 empty] | ML
ML-development — release candidate + audit/monitoring | [10 empty] | ML-development
Content — content v2 и финальные шаблоны | [10 empty] | Content
Management — Go / No-Go на rollout | [12 empty] | Management
Чекпоинт 3 — тест пройден, RC готов, регламенты финализированы | [13 empty] | CP3
Фокус этапа | [14 empty] | Сентябрь — внедрение и стабилизация
ML-development — production rollout + alerts | [14 empty] | ML-development
Operations — обучение и аттестация операторов | [14 empty] | Operations
Analytics — продовые дашборды и effect tracking | [14 empty] | Analytics
ML — drift/quality support | [14 empty] | ML
Product — rollout support и backlog v2 | [15 empty] | Product
Content — финальные инструкции и bot texts | [14 empty] | Content
Management — handover и итоговая приемка | [14 empty] | Management
Чекпоинт 4 — запуск, мониторинг, обучение, handover | [17 empty] | CP4
Примечание: это план первой волны (pilot/rollout v1), а не полной зрелости системы. Если custom ML задерживается, возможен fallback в rules-first контур: guided intake + clarification + parking review + monitoring.
Note on A4: Результат: Календарь проекта, owners, ритм синков
Note on A5: Результат: Топ-темы, кластеры, матрица нарушений
Note on A6: Результат: Помесячный прогноз нагрузки
Note on A7: Результат: Карта текущего процесса
Note on A8: Результат: Утверждённый scope v1 и ТЗ Зависимость: ANL-01/02/03, PRD-02
Note on A9: Результат: Черновик текстовой базы
Note on A10: Результат: Что берём в AUTO / HYBRID
Note on A11: Результат: Архитектурный draft
Note on A12: Результат: Операционные требования
Note on A15: Результат: Описание форм app / messenger / scout / camera
Note on A16: Результат: AUTO/HYBRID/MANUAL логика
Note on A17: Результат: Метрики пилота и дашборды
Note on A18: Результат: Content v1
Note on A19: Результат: Первая версия моделей Зависимость: PRD-03
Note on A20: Результат: Интеграционный MVP Зависимость: ML-02, MLD-02
Note on A21: Результат: План закрытого теста
Note on A24: Результат: Отчёт по тесту Зависимость: PRD-05, MLD-03, CNT-02
Note on A25: Результат: KPI по пилоту
Note on A26: Результат: Product v2
Note on A27: Результат: ML v2
Note on A28: Результат: RC для rollout
Note on A29: Результат: Финальная версия текстов
Note on A30: Результат: Решение о запуске
Note on A33: Результат: Production pipeline Зависимость: MNG-05, MLD-04
Note on A34: Результат: Готовая линия поддержки
Note on A35: Результат: Мониторинг эффекта
Note on A36: Результат: ML support loop
Note on A37: Результат: Backlog следующей волны
Note on A38: Результат: Final content pack
Note on A39: Результат: Передача артефактов