## Диапазон (hidden)
Сентряборь | Сентябрь | 9 | Тип оплаты
2023-09-01 | Октябрь | 10 | A | полная оплата
2023-09-02 | Ноябрь | 11 | B | оплата по внутренней рассрочке
2023-09-03 | Декабрь | 12 | C | оплата по рассрочке от Сбера
2023-09-04
2023-09-05
2023-09-06
2023-09-07
2023-09-08
2023-09-09
2023-09-10
2023-09-11
2023-09-12
2023-09-13
2023-09-14
2023-09-15
2023-09-16
2023-09-17
2023-09-18
2023-09-19
2023-09-20
2023-09-21
2023-09-22
2023-09-23
2023-09-24
2023-09-25
2023-09-26
2023-09-27
2023-09-28
2023-09-29
2023-09-30
2023-10-01
2023-10-02
2023-10-03
2023-10-04
2023-10-05
2023-10-06
2023-10-07
2023-10-08
2023-10-09
2023-10-10
2023-10-11
2023-10-12
2023-10-13
2023-10-14
2023-10-15
2023-10-16
2023-10-17
2023-10-18
2023-10-19
2023-10-20
2023-10-21
2023-10-22
2023-10-23
2023-10-24
2023-10-25
2023-10-26
2023-10-27
2023-10-28
2023-10-29
2023-10-30
2023-10-31
2023-11-01
2023-11-02
2023-11-03
2023-11-04
2023-11-05
2023-11-06
2023-11-07
2023-11-08
2023-11-09
2023-11-10
2023-11-11
2023-11-12
2023-11-13
2023-11-14
2023-11-15
2023-11-16
2023-11-17
2023-11-18
2023-11-19
2023-11-20
2023-11-21
2023-11-22
2023-11-23
2023-11-24
2023-11-25
2023-11-26
2023-11-27
2023-11-28
2023-11-29
2023-11-30
2023-12-01
2023-12-02
2023-12-03
2023-12-04
2023-12-05
2023-12-06
2023-12-07
2023-12-08
2023-12-09
2023-12-10
2023-12-11
2023-12-12
2023-12-13
2023-12-14
2023-12-15
2023-12-16
2023-12-17
2023-12-18
2023-12-19
2023-12-20
2023-12-21
2023-12-22
2023-12-23
2023-12-24
2023-12-25
2023-12-26
2023-12-27
2023-12-28
2023-12-29
2023-12-30
2023-12-31

## Sales PnL(архив) (hidden)
Воронка ВУ | [6 empty] | пересобрать тк -1день
| W35 | 2023-09-01 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | PtoF | 2023-09-01 | 2023-10-01 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | PtoF | 2023-10-01 | 2023-11-01 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | PtoF | 2023-11-01 | 2023-12-01 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | PtoF | 2023-12-01
| 28.08-03.09 | Факт | 01.09-03.09 | 04.09-10.09 | 11.09-17.09 | 18.09-24.09 | 25.09-30.09 |  | План | Факт | 2023-10-01 | 2.10-8.10 | 09.10-15.10 | 16.10-22.10 | 23.10-29.10 | 30.10-31.10 |  | План | Факт | 1.11-5.11 | 6.11-12.11 | 13.11-19.11 | 20.11-26.11 | 27.11-30.11 |  | План | Факт | 1.12-3.12 | 4.12-10.12 |  |  |  |  | План
N, Total |  | 0 | [6 empty] | 36 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 45 | [7 empty] | 29 | [7 empty] | 48
Заявки новые | 2 |  | 4 | 53 | 25 | 45 | 19 |  |  |  |  | 29 | 65 | 92 | 153 | 50 |  |  |  | 146 | 162 | 146 | 222 | 124 |  | 495 |  | 87 | [5 empty] | 606
CR дозвона
Неквал |  |  | 2 | 44 | 21 | 30 | 9 |  |  |  |  | 19 | 38 | 50 | [5 empty] | 67 | 73 | 60 | 98 | 42 |  | 371 |  | 16
Количество Неквал | [8 empty] | 75% | [8 empty] | 75% | [7 empty] | 75% | [7 empty] | 75%
ВУ назначено |  |  | 1 | 19 | 13 | 13 | 12 |  |  |  |  | 12 | 33 | 42 | 70 | 13 |  |  |  | 29 | 69 | 43 | 49 | 38 |  | 260 |  | 16
CR лид - ВУ назначено | [8 empty] | 70% | [8 empty] | 70% | [7 empty] | 70% | [7 empty] | 70%
Время до ВУ
ВУ проведено |  |  | 0 | 8 | 11 | 1 | 9 |  |  |  |  | 6 | 6 | 21 | 22 | 4 |  |  |  | 9 | 22 | 16 | 19 | 12 |  | 130 |  | 2
CR ВУ назначено - ВУ проведено | [8 empty] | 40% | [8 empty] | 45% | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 50%
CR заявка- ВУ проведено
Покупок |  |  | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 1 | 0
CR ВУ - покупка | [8 empty] | 40% | [8 empty] | 40% | [7 empty] | 30% | [7 empty] | 30%
ВУ - Оплата (окно 3 дня)
CR заявка - оплата | [8 empty] | 21%
CR квал - проведено
Показатели продаж
Выручка |  |  |  | 84500 |  |  |  |  | 2376000 |  |  | 18500 |  | 74000 |  |  |  | 1545750 |  |  |  |  | 62000 |  |  | 1609500 | [7 empty] | 3008998
Средний чек | [25 empty] | 62100 | [7 empty] | 62100
CR заявка-назначено
Воронка мини-курс | [18 empty] | 2023-11-01 | мини курс | W45 | W46 | W47 | W48 | PtoF | 2023-11-01
[19 empty] | Факт | 30.10-5.11 | 6.11-12.11 | 13.11-19.11 | 20.11-26.11 | 27.11-30.11 |  | План
N, Total | [14 empty] | заявка-назначено | [10 empty] | 26
Заявки новые | [15 empty] | 13 |  |  |  | 94
CR дозвона | [15 empty] | 3
Квалифицирован | [14 empty] | ВУ- покупка
CR заявка-квалифицирован | [25 empty] | 75%
мини-курс записан | [19 empty] | 35
CR квал лид - ВУ назначено | [25 empty] | 70%
Время до ВУ
мини-курс прошли курс
CR ВУ назначено - ВУ проведено | [25 empty] | 45%
CR заявка- ВУ проведено |  |  |  | Олег З |  | план | факт
Покупок |  |  |  | состоялось ВУ | 28
CR ВУ - покупка |  |  |  | оплат | 6 | [20 empty] | 40%
ВУ - Оплата (окно 3 дня)
CR заявка - оплата
CR квал - проведено
Показатели продаж
Выручка
Средний чек
CR заявка-назначено
Настя К | план | факт
CR Квал-Назначено | 70%
CR Назначено-проведено | 40%
CR из этапа в этап
всего сделок | 146
квал | 71
ВУ назначено | 50
Ву состоялось | 30

## Воронка новогодние (hidden)
| W1 2024 | W1 2024 | W1 2024
| План | Реальный план | Факт
Оплаты | 7 | 3 | 1 | (можно считать две)), вторая была 8 января
Показы / Охват |  |  | 157075
CTR | 0.4% | 0.4%
Клики |  |  | 869
CR клик-заявка | 12% | 12%
Заявка |  |  | 112
CR заявка- ВУ | 10% | 10%
ВУ |  |  | 9
CR ВУ в оплату | 30% | 30%
CR в заявку - оплата | 2% | 2%
Бюджет маркетинга |  |  | 92340
Цена клика | 80 | 80
Цена заявки
План по продажам: 7 оплат на первой неделе: 3 оплаты с январских заявок W1, 4 добрать с декабрьских

## Marketing сравнительно (hidden)
| W49 |  |  | W50 |  |  |  | Спринт (W49-W50)
| 04.12-10.12 |  |  | 11.12-17.12 |  |  |  | 04.12-17.12
| Яндекс | Телеграм | Тотал | Тотал | Яндекс | Телеграм | Без меток | Яндекс | Телеграм | Тотал | План | Факт
N, Total | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 3
Показы / Охват | 512999 | 2021 |  |  | 244516 | 2377 | [6 empty] | 128763
CTR | 0.3501% | 8.214% |  |  |  | 8.793% | [6 empty] | 0.6601%
Клики | 1796 | 166 |  |  | 950 | 209 | [6 empty] | 850
CR клик-заявка | 4.12% | 41.57% |  |  |  | 28.71% | [6 empty] | 14.47%
Заявка | 74 | 69 |  |  | 107 | 64 | 1 | 225 | 136 |  |  |  | 123
CR заявка- ВУ | [5 empty] | 11.67% | [6 empty] | 9.756%
ВУ (вводный урок) | 16 | 13 |  |  | 12 | 8 | 1 | [5 empty] | 12
CR ВУ в оплату | 0% | 0% |  |  |  | 28.57% | [6 empty] | 25%
CR в заявку - оплата | 0% | 0% | [10 empty] | 2.439%
Бюджет маркетинга | 110534 | 28632 |  |  | 98492.8 | 26714 | [6 empty] | 123289.37
Цена клика | 215.4663 | 14167.2439 |  |  |  | 127.8182 | [6 empty] | 3694.7776
Цена заявки | 61.5445 | 172.4819 |  |  |  | 445.2333 | [6 empty] | 145.0463
СMC (Цена привлечения) | 1493.7027 | 414.9565 |  |  |  | 13357 | [6 empty] | 1002.3526
Стоимость ВУ | 6908.375 | [11 empty] | 41096.4567
10274.1142

## Воронка по когортам (hidden)
| 09.10-15.10 |  | 16.10-22.10 |  | 23.10-29.10 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х
| Yandex | Telegram | Yandex | Telegram | Yandex | Telegram | Yandex | Telegram | Yandex | Telegram | Yandex | Telegram | Yandex | Telegram
Бюджет
Клики
CPC
Заявки
CPL
CR клик –> заявка
Квалифицировано
Стоимость квал заявки
CR заявка –> квал заявка
Записи на ВУ
CPB
CR заявка –> запись
Проведение ВУ
CPTC
CR записи –> ВУ
Клиенты
C1
CMC
AOV
Revenue
AOV/CMC

## Клиенты оплаты (hidden)
Дата | Name | Менеджер | utm_source | utm_medium | utm_campaign | utm_term | Amo | Комментарий
2023-09-10 | Наталья Голышева | Захарченко Олег | yandex | cpc | profprobi_prof | ---autotargeting | https://amoprofilum.amocrm.ru/leads/detail/25818791?tab_id=leads_31761678193899
2023-09-10 | Светлана Ильяных | Захарченко Олег | yandex | cpc | profprobi_prof | ---autotargeting | https://amoprofilum.amocrm.ru/leads/detail/25842857
2023-09-13 | Светлана | Захарченко Олег | offline |  |  |  | https://amoprofilum.amocrm.ru/leads/detail/25845601?tab_id=leads_31761678193899
2023-09-15 | Джамиля Борзая | Захарченко Олег | yandex | cpc | profprobi_it_program | ---autotargeting | https://amoprofilum.amocrm.ru/leads/detail/25826989?tab_id=leads_31761678193899
2023-09-16 | Екатерина | Захарченко Олег | offline |  |  |  | https://amoprofilum.amocrm.ru/leads/detail/25850133
2023-09-18 | Анна Романова | Захарченко Олег | organic |  |  |  | https://amoprofilum.amocrm.ru/leads/detail/25850609 | Нет меток

## Дашборд (hidden)
|  |  |  | Аналитика по причине отказа |  | За весь срок реализации
| кол-во | Воронка сентябрь факт | CR % | CR %
|  |  | 100 | 100
Выручка
| кол-во | Воронка октябрь факт | CR % факт | CR % план
сделки |  |  | 100%
квалифицировано
назначено ВУ
ВУ состоялось |  |  |  |  | Выручка
Оплат
| кол-во | Воронка 03.11-30.11 факт | CR % факт | CR % план
сделки | 723 |  | 100% | 100%
квалифицировано | 573
назначено ВУ | 179
ВУ состоялось | 74 |  |  |  | Выручка
Оплат | 3

## Задачи
Название задачи | Ответственная команда | Дедлайн | Ожидаемый результат | Статус | Зависимость | Критерий готовности | Приоритет | ID | Месяц
Kick-off и governance проекта | Management | 06.06.2026 | Запущен проект, согласованы роли, ритм синков и правила работы | План | — | Все команды знают роли, owners и cadence | Must | MNG-01 | Июнь
Анализ тематик поддержки | Analytics | 13.06.2026 | Пакет аналитики по структуре поддержки и линиям обработки | План | — | Готова аналитика по топ-темам, кластерам и пересечениям | Must | ANL-01 | Июнь
Описание AS IS операционной обработки | Operations | 13.06.2026 | Документ AS IS процесса обработки штрафов | План | — | Описаны текущие ручные шаги, боли операторов и ограничения | Must | OPS-01 | Июнь
Матрица зависимостей проекта | Management | 13.06.2026 | Dependency map по 7 командам | План | MNG-01 | Согласованы входы/выходы между командами | Must | MNG-02 | Июнь
Анализ штрафных нарушений | Analytics | 13.06.2026 | Выделены приоритетные типы нарушений для первой волны | План | — | Есть матрица частота × автоматизируемость × цена ошибки | Must | ANL-02 | Июнь
AS IS процесса штрафов и pain points | Product | 20.06.2026 | Карта текущего процесса и список болей | План | ANL-01; OPS-01 | Есть согласованная карта процесса и проблем | Must | PRD-01 | Июнь
Сезонность и staffing forecast | Analytics | 20.06.2026 | Прогноз нагрузки и staffing model | План | ANL-01; ANL-02 | Есть помесячный прогноз и пиковый штат | Must | ANL-03 | Июнь
Приоритизация фич первой волны | Product | 20.06.2026 | Список фич v1: intake, clarification, parking automation, review | План | ANL-02; ANL-03; PRD-01 | Утверждён shortlist must-have фич | Must | PRD-02 | Июнь
Сбор корпуса текстов и правил | Content | 20.06.2026 | Knowledge base: правила, FAQ, шаблоны сообщений | План | PRD-01 | Есть базовый контент для UX и обучения | Must | CNT-01 | Июнь
Feasibility по нарушениям и границам AUTO/HYBRID | ML | 20.06.2026 | ML feasibility note по типам нарушений | План | PRD-02 | Согласованы границы автоматизации | Must | ML-01 | Июнь
Архитектурный draft и ERD | ML-development | 27.06.2026 | Черновик архитектуры, pipeline и data model | План | PRD-02; ML-01 | Архитектура и ERD согласованы | Must | MLD-01 | Июнь
PRD и ТЗ для ML/ML-development | Product | 27.06.2026 | Финальные требования к первой волне и decision policy draft | План | ANL-03; PRD-02 | ТЗ передано ML и ML-dev | Must | PRD-03 | Июнь
Scope freeze v1 и чекпоинт 1 | Management | 30.06.2026 | CP1: аналитика готова, фичи декомпозированы, ТЗ выдано | План | ANL-03; PRD-03; MLD-01 | Scope v1 зафиксирован, чекпоинт закрыт | Must | MNG-03 | Июнь
Проектирование intake по 4 каналам | Product | 11.07.2026 | UX-flow и спецификация форм сбора | План | PRD-03 | Есть описание и прототипы intake по app, messenger, scout, camera | Must | PRD-04 | Июль
KPI framework и логика дашбордов пилота | Analytics | 11.07.2026 | Набор KPI: AHT, clarification, appeal, auto-ready, backlog | План | PRD-03 | Метрики согласованы с Product и Ops | Must | ANL-04 | Июль
Тексты для форм, доуточнений и предупреждений | Content | 18.07.2026 | Шаблоны intake, clarification и профилактики | План | PRD-04 | Готов content v1 для интеграции | Must | CNT-02 | Июль
Первая версия моделей / low-code сценариев | ML | 18.07.2026 | Quality gate, OCR/QR, scene classification, routing logic | План | PRD-03; CNT-01 | Модели/сценарии переданы ML-dev | Must | ML-02 | Июль
MVP pipeline: queue, storage, metadata, case flow | ML-development | 18.07.2026 | Рабочий backend-прототип обработки кейса | План | MLD-01 | Pipeline поднимается end-to-end | Must | MLD-02 | Июль
Требования к reviewer UI и test plan | Operations | 18.07.2026 | Review requirements и сценарии закрытого теста | План | PRD-04 | Есть требования к manual review и план тестирования | Must | OPS-02 | Июль
Clarification flow и decision policy | Product | 25.07.2026 | Продуктовая логика доуточнений и routing | План | PRD-03; PRD-04 | Есть decision table AUTO/HYBRID/MANUAL/NO SANCTION | Must | PRD-05 | Июль
Интеграция first models в pipeline | ML-development | 25.07.2026 | Связанный контур: ingestion → ML → decision draft | План | ML-02; MLD-02 | Есть интегрированный MVP | Must | MLD-03 | Июль
Чекпоинт 2 и go/no-go на тест | Management | 31.07.2026 | CP2: формы, clarification, first models и content v1 готовы | План | PRD-05; MLD-03; CNT-02 | Тестовый контур готов и scope не разросся | Must | MNG-04 | Июль
Закрытое тестирование intake, routing и review | Operations | 14.08.2026 | Test report + bug list + feedback loop | План | MNG-04 | Тест пройден, список проблем зафиксирован | Must | OPS-03 | Август
Анализ результатов теста и KPI пилота | Analytics | 14.08.2026 | Test KPI pack | План | OPS-03 | Есть выводы по drop, confidence и manual load | Must | ANL-05 | Август
Доработка UX/policy по итогам теста | Product | 21.08.2026 | Updated PRD / product fixes | План | OPS-03; ANL-05 | Критичные правки описаны и согласованы | Must | PRD-06 | Август
Дообучение по тестовым кейсам | ML | 21.08.2026 | ML v2 по feedback и ошибкам пилота | План | OPS-03; ANL-05 | Есть улучшенная версия моделей | Must | ML-03 | Август
Доработка контента по итогам теста | Content | 21.08.2026 | Улучшенные шаблоны для UX и операторов | План | OPS-03; PRD-06 | Выпущен content v2 | Must | CNT-03 | Август
Release candidate: audit, monitoring, retries, review queue | ML-development | 28.08.2026 | Готов production-like контур первой волны | План | PRD-06; ML-03; CNT-03 | Есть release candidate для запуска | Must | MLD-04 | Август
Финальные регламенты операторов и эскалации | Operations | 28.08.2026 | Final ops rules | План | OPS-03; PRD-06; CNT-03 | Регламенты утверждены | Must | OPS-04 | Август
Чекпоинт 3 и go/no-go на rollout | Management | 31.08.2026 | CP3: тест завершён, правки внесены, готовность к запуску подтверждена | План | MLD-04; OPS-04 | Все критичные блокеры закрыты | Must | MNG-05 | Август
Production rollout первой волны | ML-development | 05.09.2026 | Production-ready контур | План | MNG-05 | Pipeline стабильно работает в production | Must | MLD-05 | Сентябрь
Финальные operator materials | Content | 05.09.2026 | Финальные инструкции и шаблоны | План | CNT-03; OPS-04 | Материалы доступны для обучения | Must | CNT-04 | Сентябрь
Обучение и аттестация операторов | Operations | 12.09.2026 | Готовая линия поддержки | План | MLD-05; CNT-04 | Операторы обучены и готовы к работе | Must | OPS-05 | Сентябрь
Продовый мониторинг метрик и эффекта | Analytics | 26.09.2026 | Мониторинг AHT, appeal, backlog, auto-ready, no-sanction | План | MLD-05 | Дашборды работают на продовых данных | Must | ANL-06 | Сентябрь
Контроль качества модели и drift | ML | 26.09.2026 | ML support loop после запуска | План | MLD-05; ANL-06 | Есть quality review и backlog улучшений | Should | ML-04 | Сентябрь
Backlog v2 и product learnings | Product | 26.09.2026 | Следующий этап развития продукта | План | ANL-06; OPS-06 | Есть приоритизированный backlog v2 | Should | PRD-07 | Сентябрь
Пост-запусковой feedback loop | Operations | 26.09.2026 | Backlog замечаний с линии | План | OPS-05 | Есть список продовых проблем и улучшений | Should | OPS-06 | Сентябрь
Чекпоинт 4, handover и итоговые артефакты | Management | 30.09.2026 | CP4: rollout, monitoring, training, handover завершены | План | ANL-06; OPS-05; PRD-07 | Заказчик получил полный пакет результатов | Must | MNG-06 | Сентябрь

## Порядок работы
ПОРЯДОК СИНХРОНИЗАЦИИ
Внедряем правила:
1. Внутри фокусных задач есть распределение:
Запуски и эксперименты;
Операционное развитие
2. Каждый берет на себя максимум 3-4 задачи, но зато они максимально должны выполняться
3. Суммарно в фокусах - не более 10ти задач, иначе получается mess, а не фокусы
Обратить внимание!
У каждого человека свое распределение фокуса между задачами.
Изменения в регулярных синках:
ПН - ПЛАНИРОВАНИЕ СПРИНТА (1Ч)
ВТ, СР, ЧТ - 30-МИНУТКИ (В ПТ - в рамках 30минуток - подготовка к демо)
ПТ - РЕТРО (как закрыли задачи прошлой недели) и ПЛАНИРОВАНИЕ СПРИНТА,
Как меняется формат 30-минуток:
5 минут - разбор воронки с отклонениями
Остальное время, каждый член команды статус по декомпозированным задачам на неделю в формате:
«Что мне удалось завершить вчера?»
«Над чем я буду работать сегодня?»
«Есть ли препятствия в моей работе?»

## Вычисления (hidden)
Год |  | Выбранный год | Месяц числом |  | Месяц |  | Выбранный месяц
Динамика показателей план/факт
Выручка
месяц | факт | план | текущий процент выполнения плана
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь |  | 300000
Сводка
| факт | план | выполнения плана
[5 empty] | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
средний чек в выбранном месяце расчет
средний чек общий
средний чек в выбранном месяце
[6 empty] | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | выручка менеджера в выбранном месяце
кол-во оплат общее
кол-во оплат в месяц
воронка для построения | факт | конверсии факт | план | конверсии план (% от предыдущей стадии)
сделки |  | 100% |  | 100%
квалифицировано
назначено ВУ
ВУ состоялось
Оплат
воронка для построения | факт | конверсии факт | план | конверсии план (% от предыдущей стадии)
сделки |  | 100% |  | 100%
квалифицировано
назначено ВУ
ВУ состоялось
Оплат

## Синки_и_зависимости
От кого | Кому | Что передаёт | Когда | Что блокирует
Analytics | Product | Аналитику тем, нарушений, сезонности и staffing | Июнь W2–W3 | Без этого Product не финализирует PRD
Product | ML | ТЗ по первой волне, policy, требования к моделям | До конца июня | Без этого ML не начинает целевую разработку
Product | ML-development | PRD, архитектурные требования, decision logic | Конец июня | Без этого нельзя собирать интеграционный pipeline
Content | ML | Тексты, шаблоны, корпус нарушений | Июнь W3 – Июль W1 | Без этого качество routing/clarification ниже
ML | ML-development | First models / сценарии / API contracts | Июль W2–W3 | Без этого ML-dev не интегрирует MVP
Product | Operations | UX flow, intake logic, review flow | Июль W2–W3 | Без этого Ops не может тестировать
ML-development | Operations | Интегрированный тестовый контур | Июль W4 | Без этого нельзя начать closed test
Operations | Product | Feedback по тесту и боли линии | Август W1–W2 | Без этого Product не выпускает v2 policy
Operations | ML | Ошибки моделей, спорные кейсы, false positives | Август W1–W2 | Без этого ML не делает полезный retrain
Operations | Content | Feedback по текстам, шаблонам, регламентам | Август W1–W2 | Без этого Content не финализирует материалы
Product / ML / Content | ML-development | Финальные правки для release candidate | Август W2–W4 | Без этого rollout рискован
ML-development + Content + Ops rules | Operations | Готовый production contour + инструкции | Сентябрь W1 | Без этого нельзя обучить и запустить линию

## Чекпоинты
Чекпоинт | Срок | Что должно быть готово | Критичный риск при срыве
CP1 | 30.06.2026 | Готовы аналитика нагрузки и прогноз тематик; утверждён и декомпозирован список продуктовых доработок; ML и ML-development получили ТЗ; Analytics передала данные Product | Срыв всего критического пути: Product/ML/ML-dev стартуют поздно
CP2 | 31.07.2026 | Прототипы форм и логика доуточнений готовы и согласованы; первые модели обучены и переданы на интеграцию; Content завершил v1 материалов | Невозможно начать полноценный закрытый тест
CP3 | 31.08.2026 | Все фичи прошли закрытое тестирование; feedback передан в ML; финальные регламенты утверждены; подтверждена готовность к запуску | Rollout в сентябре становится рискованным или переносится
CP4 | 30.09.2026 | Полный запуск завершён; мониторинг работает; операторы обучены и аттестованы; итоговые артефакты переданы заказчику | Проект формально не считается доведённым до handover

## Приоритеты
Категория | Описание
Must-have | Analytics и staffing model; PRD и intake/clarification flow; first models; MVP pipeline; closed test; release candidate; operator training; production rollout; monitoring; handover
Should-have | Backlog v2; post-launch tuning; расширенные дашборды; дополнительные UX-улучшения; развитие score/bonus/advanced ML после стабилизации
Critical path | Analytics → Product PRD → ML first models → ML-development integration → Operations testing → fixes → rollout